吴川市人民政府办公室文件

吴府办〔2009〕67号

关于印发《吴川市应急管理“五个一”

工程建设实施方案》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，市经济开发区管委会，市应急委成员单位：

经市政府同意，现将《吴川市应急管理“五个一”工程建设实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

二○○九年九月三十日

吴川市应急管理“五个一”工程建设实施方案

为扎实推进基层应急管理工作，进一步提高基层预防和处置突发事件的能力，根据省人民政府关于基层应急管理工作“五个一”工程（即地级市确定1个县（市、区）、各县（市、区）确定1个镇（乡、街道）、1个村（社区）、1家企业、1所学校作为示范单位）的建设要求以及湛江市政府办公室《关于加快推进应急管理工作“五个一”工程建设的通知》（湛府办函〔2009〕136号）精神，我市决定从2009年10月起全面启动“五个一”工程建设。为了按时按质完成相关建设工作任务，现结合我市实际制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持“居安思危、思则有备、有备无患”理念，以应急管理进社区、进乡村、进企业、进学校为重点，充分发挥基层组织、单位和广大群众在应急管理中的重要作用，实现基层应急管理工作的全方位覆盖，不断提高基层应急管理和应对处置能力，最大程度地减少突发公共事件及其造成的危害，为加速吴川经济、构建和谐社会创造良好的安全环境。

二、工作目标

通过认真组织实施“五个一”工程建设，在全市建立起“横向到边、纵向到底”的基层应急管理组织体系和应急预案体系，初步形成“政府统筹协调、社会广泛参与、防范严密到位、处置快捷高效”的基层应急管理工作机制，基层应急处置和保障能力全面加强，广大群众公共安全意识和自救互救能力普遍提升，基层应对各类突发公共事件的能力显著提高。

三、工作任务及时间安排

（一）做好“五个一”工程示范单位选定工作（2009年10月31日前完成）。市政府将选定1个镇（街道）、1个村（社区）、1个企业、1间学校作为示范单位。各镇（街道）根据实际情况确定1个村（社区）、1个企业、1间学校为示范单位，并报市应急办备案。

（二）扎实抓好“五个一”工程示范单位建设工作（2009年11月1日至2010年3月1日）。按照《吴川市应急管理工作“五个一”工程示范单位标准（试行）》，重点抓好示范单位组织机构、预案编制、相关制度、信息报送、避难场所、科普宣教、应急队伍、应急救援、隐患排查整改等九个方面建设工作。市应急办负责指导全市示范单位建设工作以及抓好市级示范单位建设工作，各镇（街道）负责抓好本镇（街道）的示范单位的建设工作。

（三）做好“五个一”工程示范单位检查验收工作（2010年4月1日至15日）。市人民政府将派出工作组对确定为“五个一”工程的示范单位进行检查验收，并进行通报。

四、工作要求

（一）高度重视，切实加强“五个一”工程建设的组织领导

各镇（街道）必须充分认识深入推进“五个一”工程的重要性，把“五个一”工程建设当作贯彻落实科学发展观的一项重要工作，切实加强领导，按照要求组织实施，力争用半年时间达到相关指标，以全面提高我市基层应急管理水平。

（二）认真组织，扎实推进“五个一”工程建设工作的落实

各镇（街道）要结合实际，制订工作方案，明确工作责任，落实相关措施，认真按照《吴川市应急管理工作“五个一”工程示范单位标准（试行）》，全力推进“五个一”工程建设各项工作的落实，确保人员到位、管理到位、措施到位。

（三）加强指导，及时推广“五个一”工程建设的示范经验

对“五个一”工程示范单位要实行动态管理，市应急办和各镇（街道）应急管理办事机构要加强示范单位工作监督检查和指导，对存在的问题要及时督促整改。要及时总结的推广示范单位工作经验，切实发挥示范带动作用，全面推进基层应急管理科学发展。

附件：吴川市应急管理工作“五个一”工程示范单位标准（试行）

附件：

吴川市应急管理工作“五个一”工程

示范单位标准（试行）

一、应急管理工作示范镇（街道）标准

（一）组织机构建设

有应急管理领导机构和办事机构，有专人负责应急管理工作。

（二）预案编制演练

有突发事件总体应急预案，有5个以上专项应急预案，每年举行不少于3次的应急演练。

（三）相关制度建设

应急管理各项制度，包括办文、值守应急、信息报送、应急处置、档案管理等制度健全。

（四）值守应急和信息报送

镇（街道）有值班室，配备相应的通讯工具和办公设备，有人员24小时值班。有专人收集报送突发事件信息，不得有迟报、漏报、瞒报、谎报的现象。

（五）避难场所建设

有与镇（街道）人口相适应的应急避难场所，有明显的标识指引和基本生活保障条件。

（六）科普宣教与培训

每年对全镇（街道）公务员至少进行1次培训。加强应急知识宣教工作，每年举行2次以上（其中1次必须在台风季节来临之前）宣传咨询活动。每个镇（街道）都有宣传栏。

（七）应急队伍建设

有应急救援队伍、应急志愿者队伍、突发事件信息员，并有完善的规章制度，培训计划得到落实。

（八）应急救援处置

及时掌握、准确判断突发事件发生态势，第一时间作出反应，组织开展先期处置，并按照分级标准向上级报送；根据实际及时启动相关预案，组织调动应急资源和救援力量，能有效控制事态发展、实施紧急救援。

（九）隐患排查整改

突发事件风险隐患排查经常，风险隐患整改措施落实，突出治理重大隐患，有效遏制突发事件发生，实现“大事不出，小事少出”的目标，不得出现重大以上突发事件。

二、应急管理工作示范村（社区）标准

（一）组织机构建设

有专人负责应急管理工作。

（二）应急预案编制

有5个以上专项应急预案（或根据上级专项应急预案，结合实际编制5个以上的行动方案），每年至少组织2次应急演练。

（三）相关制度建设

应急管理各项制度，包括值守应急、信息报送、应急处置、档案管理等制度健全。

（四）值守应急和信息报送

有专人负责值班和信息报送，不得有迟报、漏报、瞒报、谎报的现象。

（五）避难场所建设

有与本村（社区）人口相适应的应急避难场所，有明显的标识指引。

（六）科普宣教活动

加强应急知识宣教工作，建有宣传栏，每年至少举行1次宣传咨询活动。

（七）救援队伍建设

建立应急救援队伍(或应急志愿者队伍)和信息报告员队伍，并有相应的管理制度。

（八）应急救援处置

及时掌握、准确判断突发事件发生态势，第一时间作出反应，组织开展先期处置，并按照分级标准向上级报送；根据实际及时启动相关预案，组织调动应急资源和救援力量，能有效控制事态发展、实施紧急救援。

（九）隐患排查整改

突发事件风险隐患排查经常，风险隐患整改措施落实，突出治理重大隐患，有效遏制突发事件发生，实现“大事不出，小事少出”的目标，不得出现生大以上突发事件。

三、应急管理工作示范企业标准

（一）组织机构建设

有应急管理或安全工作机构和专人负责应急管理工作。

（二）应急预案编制

有与企业安全生产相适应的应急预案，每年结合企业生产情况对预案进行演练和修订。

（三）相关制度建设

应急管理各项制度，包括办文、值守应急、信息报送、应急处置、档案管理等制度健全。

（四）值守应急和信息报送

有值班室，配备相应的通讯工具，不得有迟报、漏报、瞒报、谎报的情况。

（五）科普宣教与培训

制定培训与宣传教育方案，加强对企业负责人、应急救援队伍、应急志愿者队伍、突发事件信息员的培训工作，每年举行1次以上学习培训。

（六）救援队伍建设

有急救援队伍、应急志愿者队伍、突发事件信息员，并有相关的管理制度和培训计划。

（七）应急救援处置

及时掌握、准确判断突发事件发生态势，第一时间作出反应，组织开展先期处置，并按照分级标准向上级报送；根据实际及时启动相关预案，组织调动应急资源和救援力量，能有效控制事态发展、实施紧急救援。

（八）隐患排查整改

突发事件风险隐患排查经常，风险隐患整改措施落实，突出治理重大隐患，有效遏制突发事件发生，实现“大事不出，小事少出”的目标，没有发生责任死亡人员的各类突发事件。

四、应急管理工作示范学校标准

（一）组织机构

有应急管理或安全工作机构和专人负责应急管理工作。

（二）应急预案编制

针对校园安全实际编制有与之相适应的应急预案，每年组织2次以上应急演练。重大活动均有应急预案。

（三）相关制度建设

应急管理各项制度，包括办文、值守应急、信息报送、应急处置、档案管理等制度健全。

（四）值守应急和信息报送

有值班室和视频监控室，配备相应的通讯工具，有专人负责信息报送，不得有迟报、漏报、瞒报、谎报的现象。

（五）科普宣教与培训

按照《中华人民共和国突发事件应对法》第三十条规定，把应急知识教育纳入教学内容，每学期适当安排课时对学生进行应急知识教育，培养学生的安全意识和自救与互救能力。每学期对教职员工至少安排1次应急安全知识学习和救援技能培训。

（六）救援队伍建设

有应急救援队伍、应急志愿者队伍，并有完善的管理和培训制度。

（七）应急救援处置

及时掌握、准确判断突发事件发生态势，第一时间作出反应，组织开展先期处置，并按照分级标准向上级报送；根据实际及时启动相关预案，组织调动应急资源和救援力量，能有效控制事态发展、实施紧急救援。

（八）隐患排查整改

突发事件风险隐患排查经常，风险隐患整改措施落实，突出治理重大隐患，有效遏制突发事件发生，实现“大事不出，小事少出”的目标，没有发生责任死亡人员的各类突发事件。

主题词：综合  管理  工作  方案  通知

抄送：市委有关部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室， 市纪委，市人武部，市法院，市检察院，驻吴有关单位，各人民团体。

吴川市人民政府办公室 2009年9月30日印发